# 永州城发集团智慧停车场第二批监控设备采购和建设项目合同

甲方（买受人）：永州市智慧停车运营有限公司

乙方（出卖人）：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方本着平等、互利的原则，现就甲乙双方就永州城发集团智慧停车场第二批监控设备采购和建设项协商达成一致，特签订本合同。

第一条 甲方向乙方所购监控设备概况

1、本项目合同金额共计人民币           元（大写：    ），本金额为含税、包干价，包含但不限于监控设备、系统的采购费、运费、安装调试费、施工费、辅材费、场内外强弱电接入和材料费（150米）、免费质保期的驻场人工维修费与配件费、甲方若干技术人员培训费、人工费、人身和财产意外保险等全部各项税、费。

2、甲方有关智慧停车场所需监控设备与系统的品牌、数量及单价详见附件（附后）。本项目分批实施，最终均以甲方实际需要的数量为准，进行购置、安装，并按实结算。

3、本项目为交钥匙工程。即中标人负责将符合招标与合同要求的监控系统与设备完成设计、建设、链接入和安装调试好后，交付招标人正常运营使用，智慧停车大数据运营管理平台的数据接口，确保无缝接入（费用已含在本项目内）；保证交付给招标人的监控设备与系统顺畅运行、使用与存储，必须能兼容、链接入中心城区泊车大数据平台和首批监控系统。
  4、中标人保证交付给招标人的本项目监控设备、系统可正常存储与顺畅使用，各项设施设备安装位置合理，监控范围完整、清晰，如需另行增加软、硬件等费用，均已包含在本项目合同金额内（已列10%的不可预见费），招标人不再另行支付任何费用；若有超出，均由中标人负责在3个工作日内完成建设、安装，并自行承担全部费用。

6、乙方保证本合同项下监控设备为中标厂家全新的合格产品，系统和软件均为厂家配套的原装、正版。如发现监控设备非全新、合格产品，或系统、软件非厂家配套的原装、正版，甲方有权要求乙方退还已付款款、并按合同总金额的30%向甲方支付违约金。

7、设备、系统的技术标准（包括质量要求），按下列顺序执行，若有特殊要求的，则按甲乙双方在合同和招标文件中确定的技术条件、样品或补充的技术要求执行：

（1）按国家标准执行；

（2）按国家部委颁布的标准执行。

第二条 付款方式

1合同签订后，中标人按招标人要求的设备到货及报经招标人完成计量，并进入建设、安装的10个工作日内，招标人向中标人开展支付有关监控设备合同30%金额的审批；有关监控设备完成安装调试、交付给招标人完成计量，并正常运营使用15天后的10个工作日内，招标人向中标人开展支付至有关监控设备合同金额80%的审批；有关监控设备完成安装调试交付运营、并经招标人验收合格之日起10个工作日内，招标人向中标人开展支付至该有关监控设备合同金额的90%的审批（有关监控设备付款时须以监控设备完工的单个停车场为单元作为结算数量，其余监控设备先不计算，待完工后再结算）。
  本项目项下设备的免费保修期届满后，若产品、系统无质量问题且中标人按时提供约定售后保修服务和按招标人要求将设备、系统接入招标人后续大数据运营管理平台的，招标人自保修期届满之日起10个工作日向中标人支付剩余合同金额。招标人每次付款审批前，中标人应当提交合法有效的足额增值税专用发票。

2、甲方每次付款审批前，乙方均应提交给甲方有效的计量、验收凭据，以及有效的增值税专用发票。

3、乙方收款账户信息为：

户名：【】

账号：【】

开户行：【】

第三条 交货期限与验收

1、甲、乙双方经协商一致同意监控设备的交货方式为：乙方负责运输至甲方指定的冷水滩区收货地点，报经甲方清点核数。

2、本合同监控设备与系统的运输及费用、责任均由乙方负责。

3、交货期限：中标通知书下达后50日内，中标人负责完成招标人要求的首批6个停车场、路段约30个人监控摄像头（最终以现场实际为准）设备到货、安装建设和调试工作，并经计量审核、交付给招标人正常运营使用。其余监控设备根据中标方实际建设情况约365日内完成。监控设备在验收合同后移交给招标人之前的保管责任与费用约由中标人负责。

4、监控设备、系统验收标准：监控设备、系统符合本合同约定及甲方本项目有关招标文件，为原厂家全新的合格监控设备及原厂系统并配套正版软件，符合国家有关质量要求和技术要求，保证甲方正常运营和使用。

第四条 监控设备包装

乙方应采用监控设备与系统的标准包装，确保包装适合运输、防潮、防湿、防锈、防震。若因包装不良、运输意外或采用不妥当的防护措施造成监控设备损坏等任何损失，均由乙方承担，且甲方有权拒收该监控设备、系统；同时若乙方在甲方规定的时间内不能换新，甲方有权要求乙方按未履行合同承担违约责任并赔偿。

第五条 售后服务和保修

1、乙方交付的监控设备、系统应向甲方提交与该监控设备相关的全部单证和资料（含原厂监控设备包装所含有的合格证明文件、说明书、操作手册及维护维修、售后资料等，以及原厂出具的监控设备证明文件）。

2、本合同约定的监控设备、系统自交付甲方并经甲方验收合格之日起，享受监控设备原厂不低于1年免费保修服务，按原厂所示条款保修。乙方需在冷水滩城区预留足够的监控设备同款型号的易损件等备件，在接到甲方有关维修通知后，应于3小时内到位，6小时内予以维修好监控设备、系统日常故障或解决有关问题。

3、乙方需在冷水滩城区设立有固定场所、满足本项目监控设备、系统维护要求的服务网点，派驻原厂家或经原厂家认证的专业技术主管人员向甲方提供约定的各项免费维修等保障和售后服务。

4、乙方负责在监控设备、系统交付给甲方运营使用后的3个月内，为甲方送至原厂家培训数名监控设备、系统的巡检调度和工程维修类技术人员，并承担相关培训费用。

5、监控设备、系统交付甲方后反复报修（一月内3次或以上）或验收后甲方使用30天内出现重要质量问题的，乙方均需在5个工作日内进行无条件免费换新。

6、在保修期内，监控设备、系统的性能和品质因设计、制造等方面存在问题而在使用或运行时出现与合同规定不符的情况，乙方应负责消除缺陷、修理和调换损坏的部件、组件和监控设备（包括软件和硬件），因此产生的所有费用由乙方承担。

7、保修期内，监控设备、系统出现质量问题的，乙方或原厂商应负责免费维修，超出24小时仍不能修复好的，乙方应于12小时内提供备用监控设备、系统给甲方免费使用；且若因此给甲方及相关方造成损失，由乙方负责赔偿。

8、保修期内同一监控设备、系统，因质量问题经三次维修仍无法正常使用的，乙方必须在5个工作日内无条件免费予以更换同品牌、同型号和同配置的全新监控设备、系统。

9、乙方保证，对其所提供的监控设备、系统，无任何权利瑕疵，在现在及将来都不存在侵犯任何第三方权利的情况。若有违反，乙方应对甲方因使用监控设备而被任何第三方向相应行政部门投诉或被提起诉讼所遭受的全部损失进行赔偿。

10、因本项目监控设备、系统方面原因导致人员伤亡、财产损失的，乙方负责承担全部责任和费用，并赔偿甲方的损失。

第六条 违约责任

1、甲乙双方应严格遵守本合同规定的各项条款，除本合同另有约定外，违约的一方须向守约方支付违约金并赔偿对方损失。

2、乙方逾期交货、交付甲方投入运营使用的，每逾期一日，须支付给甲方相当于逾期交货部分总价3‰的违约金，并赔偿甲方的直接及间接经济损失。乙方逾期交货十日的，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

3、乙方所交监控设备、系统如经甲方验收，质量、数量等与合同规定不符，乙方须在甲方规定的时间内负责更换、补足，否则视为未交货，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付相当于本合同总金额30%的违约金，并赔偿甲方全部经济损失。

4、若乙方未能向甲方提供本合同约定的售后服务和原厂售后服务，每延期一天乙方应向甲方支付相当于应付金额3‰的违约责任，并赔偿甲方相应经济损失。

5、若乙方所交监控设备、系统的品牌、型号、参数、质量、数量等与本合同和甲方有关购买计划不符的，视为乙方未交货，甲方有权解除合同。乙方应向甲方支付相当于本合同总金额30%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

6、因甲方原因逾期付款的，每逾期一日，须支付乙方相当于应付金额3‰的违约金。

第七条 其他

1、协议纠纷解决：由双方友好协商解决，协商不成的，双方同意向甲方所在地人民法院诉讼解决。

2、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。

3、本合同未尽事宜，双方另行协商并签订补充协议，补充协议是本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力。

4、本合同正文含附件，共一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

附件：甲方向乙方所购主要监控设备、系统清单

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人或委托人                   法定代表人或委托人

（签字）：                                  （签字）：

202   年   月   日

附件：

甲方向乙方所购主要监控设备、系统清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 参数和功能 | 数量 （套） | 单价 (元） | 总价 (元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 【】元整 |  |  |  |  |
| 不可预见费（5%） |  |  | 【】元整 |  |  |  |  |
| 合计 人民币（大写） |  |  | 【】元整 |  |  |  |  |